## TRAME VALIDEE
LA TRAME REGIONALE DE PLAN HET D'ETABLISSEMENT validée régionalement
PROPOSITIONS (SELON RECOMMANDATIONS FEDORU) VALIDEES PAR LE GROUPE REGIONAL
VEILLE DE LA TENSION |  | PRINCIPE : veille interne de l'établissement et veille externe (ARS); ce paragraphe traite de la veille interne
| INDICATEURS (chapitre à part) | PRINCIPE : choix d'indicateurs communs minimaux aux établissements de la région
AMONT (InVS, indicateurs SAMU)
URGENCES (affluence, charge de travail urgences, hospitalisation à partir des urgences : processus urgences)
AVAL (dispo des lits de court séjour (MCO, soins critiques, pédia, mater), aval des services de court séjour)
| QUI | Cellule de veille HET de l'établissement (peut être adossée à la cellule gestion des lits) au moins 3 personnes
|  | (planning mensuel) | URGENCE : | - médecin responsable ou représentant
- cadre ou représentant
|  |  | GESTIONS DES LITS | - personnel ou tâche dédiée gestion des lits, coordination des flux
|  |  | DIRECTION | - directeur des soins, qualité ...ou représentant *
à minima direction et cadre/urgentiste d'astreinte
| FREQUENCE | Tous les jours y compris le WE et férié
| MISSION | Regarde et confronte l'évolution actuelle et prévisible de l'activité urgences avec les disponibilités en lits actuelles et prévisibles en fonction de l'activité programmée sur le tableau de bord quotidien En cas de variations inhabituelles, peut créer une alerte ou un signalement
| QUOI | Le tableau de bord quotidien avec :
|  |  | URGENCES | données de l'activité journalière
|  |  | SERVICES | mouvements
|  |  | DISPOS EN LITS | données par unité d'hospitalisation
enrichi si besoin de données ponctuelles (météo,épidémiologiques, évènement ...)
| COMMENT | Point quotidien des protagonistes après examen du tableau de bord
| TRACABILITE | Relevé de conclusions du point quotidien
| COMMUNICATION | Intérêt didactique de la diffusion dans la sensibilisation des professionnels des services
ALERTE : TENSION RESSENTIE |  | PRINCIPE : elle doit être précoce pour permettre un bilan rapide (la précocité conditionne l'efficacité des actions)
| QUI | URGENCES | médecin et/ou cadre en accord avec médecin
GESTION DES LITS
|  | CELLULE DE VEILLE | les indicateurs à eux seuls ne déclenchent pas de dispositif mais sont une aide à l'analyse
| VERS QUI | Le directeur des soins, de garde ...
| COMMENT | Téléphone : contact direct indispensable
| TRACABILITE | Procédure préétablie avec date, heure, nom de "l'alertant", motif(s) de l'alerte (afflux de patients, défaut de personnel, défaut de lits...) Intérêt d'une procédure accessible facilement dans l'intranet de l'établissement
PRINCIPE : la précocité des actions garantie l'efficacité
ACTIONS DU DIRECTEUR ALERTE | BILAN DE SITUATION | Avec les acteurs du terrain, 3 cas: - pas de confirmation de suractivité : levée de l'alerte, - suractivité mais pas de dépassement des moyens : cf feuille1, hors recommandations - confirmation de tension: déclenchement du dispositif HET.
| TRANSMISSION | A qui : | interne : | aux personnes concernées: médecin responsable et cadre SU, gestionnaire de lit et directeur concerné
|  |  | externe : | Territoire : directions
Etablissement proches : directions
|  | Comment : | téléphone et mel
|  | Traçabilité : | intérêt d'une procédure préétablie accessible facilement dans l'intranet de l'établissement
| ACTIONS AUTRES | En cas de suractivité sans tension (ressentie ou élévation des indicateurs de tensionsans saturation). Non traité dans les recommandations mais développé dans des régions avancées sur la problématique et dans notre région par quelques ES. Cela semble logique dans l'optique que la précocité est gage d'efficacité
DECLENCHEMENT PLAN HET |  | PRINCIPE :prévenir les tutelles et partenaires de la situation de tension et déclencher les actions
La précocité conditionne l'efficacité et la coordination
| QUI | Directeur ou représentant
| ACTIONS DU DIRECTEUR | Activation de la cellule de crise HET : organe de gestion de l'épisode
|  | Déclaration de la tension | A L' ARS | Téléphone plus mel plus formulaire préétabli
|  |  | VERS QUI D'AUTRE | Interne | A tout l'établissement
|  |  |  | Externe | Territoire: directions
Etablissements proches: directions
Partenaires d'aval (SSR, EPHAD, Hôpitaux locaux, HAD)
SAMU (du département et voisin si ES frontalier)
|  |  | COMMENT | Téléphone plus mel plus formulaire préétabli avec listing des interlocuteurs à prévenir (coordonnées téléphoniques et mel) et à jour
|  |  | TRACABILITE | Document de déclaration
Intérêt d'une procédure préétablie dans l'intranet de l'établissement
| CELLULE DE CRISE HET | COMPOSITION | Membres de la cellule de crise restreinte (cf supra) plus
Président de la CANSP plus
Représentants des pôles/services, en particulier les plus impactés (médecins, cadres coordonateurs de pôles)
Directeur du SAMU (ou représentant) pour les établissements sièges de SAMU
|  | MISSIONS | Préciser la situation et l'intensité de la tension
Typer la tension
Mettre en oeuvre et coordonner les actions
Adapter les mesures à l'évolution de l'épisode
Décider du déclenchement du plan blanc si nécessaire
Etablir un plan de communication interne et externe
|  | FREQUENCE DE REUNION | Une fois par jour (voire 2 si nécessaire) au départ, à adapter à l'évolution
(cellule complète ou plus restreinte en fonction des besoins)
|  | ACTIONS | Recueil d'informations et d'indicateurs permettant l'analyse et le suivi de l'épisode
Moyens d'action : actions HET adaptées au type de tension et intensité de l'épisode (actions décrites dans le plan d'établissement)
|  | TRACABILITE | Compte-rendu des décisions de réunion de la cellule de crise
GRADATION |  | PRINCIPE : le principe retenu en séance suit les recommandations FEDORU avec 4 niveaux (cf tableaux correspondants)
plan préventif au quotidien
plan réactif précoce
plan réactif intermédiaire
plan réactif pré plan blanc
SUIVI DE L' EPISODE |  | PRINCIPE : l'organe de gestion et de suivi est la cellule de crise HET
| QUI | La cellule de crise HET
| COMMENT | Réunion de la cellule complète ou plus restreinte "opérationnelle"
A un rythme adapté à l'évolution
| ACTIONS | Recueil d'informations
Evaluation des actions entreprises
Modifications du dispositif en fonction de l'évaluation
| COMMUNICATION | VERS QUI | Interne générale | quotidienne de l'évolution
|  |  | Externe régulière | Territoire : directions
Etablissements proches : directions
Etablissements partenaires d'aval (SSR, EPHAD, Hôpitaux locaux, HAD)
SAMU (du département et voisin si établissement frontalier)
ARS : intérêt de points téléphoniques réguliers
|  | COMMENT | mel intérêt d'un formulaire préétabli
| TRACABILITE | Compte-rendu des décisions des réunions de la cellule de crise
Documents de communication
LEVEE DU DISPOSITIF |  | PRINCIPE : ne pas la précipiter et ne pas oublier de communiquer (et de remercier les acteurs)
| QUI | Directeur ou représentant
| QUAND | Après stabilisation et retour à la normale confirmé après plusieurs jours consécutifs d'amélioration
| MODALITES DE LEVEE | Déclaration à l'ARS
| COMMUNICATION | VERS QUI | Interne générale
|  |  | Externe | Territoire : directions
Etablissements proches : directions
Etablissements partenaires d'aval (SSR, EPHAD, Hôpitaux locaux, HAD)
SAMU (du département et voisin si établissement frontalier)
|  | COMMENT | mel intérêt d'un formulaire préétabli
| SUIVI DE LEVEE | Reprogrammation précoce mais progressive
| TRACABILITE | Déclaration de levée
Compte-rendu des décisions de réunion de la cellule de crise
RETEX |  | PRINCIPE : analyse critique de l'épisode et de sa gestion afin d'améliorer le dispositif pour un épisode futur intérêt d'une traçabilité complète de tout l'épisode
| QUAND | Dans les suites immédiates et systématiquement
| QUI | Sous-groupe de la CANSP avec soutien direction et président de CME
| COMMENT | Utilisation d'une fiche REX qu'on renseigne avec :
- description détaillée évènement et évolution (composante technique, humaine, organisationnelle)
- identification causes, difficultés, actions ayant facilité ou freiné la résolution
- conclusions, préconisations et actions à mener
- suivi de ces actions à envisager
Présentation en séance de la fiche, discussion, détermination d'axes d'amélioration et responsable pour le faire
validation de la fiche
| COMMUNICATION | interne
externe

## PLANS REACTIFS ACTIONS
RECAPITULATIF DES ACTIONS POUR CHAQUE PLAN REACTIF
Le surlignage vert correspond aux actions dont le niveau de priorisation a changé par rapprt au plan de gradation inférieure
REACTIF PRECOCE | REACTIF INTERMEDIAIRE | REACTIF PRE PLAN BLANC
ACTIONS ESSENTIELLES (E)-11 actions - | ACTIONS ESSENTIELLES (E)-26 actions - | ACTIONS ESSENTIELLES (E)-30 actions-
déclaration ARS(tension et suivi)(4) | déclaration ARS (tension et suivi)(4) | déclaration ARS (tension et suivi)(4)
cellule de crise (12) | cellule de crise (12) | cellule de crise (12)
information des services d'aval (4) | information des services d'aval (4) | information des services d'aval (4)
information de levée du dispositif (4) | information de levée du dispositif (4) | information de levée du dispositif (4)
| renfort sur le tri aux urgences (8) | renfort sur le tri aux urgences (8)
| relevé pluriquotidien physiques des lits (10) | relevé pluriquotidien physique des lits (10)
salon de sorties (11) | salon de sorties (11) | salon de sorties (11)
sorties et admissions matinales (11) | sorties et admissions matinales (11) | sorties et admissions matinales (11)
remise en état accélérée des chambres libérées (11) | remise en état accélée des chambres libérées (11) | remise en état accélée des chambres libérées (11)
régulation de la programmation(11) | régulation de la programmation (11) | régulation de la programmation (11)
date prév de sortie(11) | date prév de sortie(11) | date prév de sortie (11)
lits dédiés urges par service (11) | lits dédiés urges par service (11) | lits dédiés urges par service (11)
| identification patients en attente SSR pour accélérer adm (11) | identification patients en attente SSR pour accélérer adm (11)
| identification patients en attente EPHAD pour accélérer adm (11) | identification patients en attente EPHAD pour accélérer adm (11)
| hébergement en service non conforme à la pathologie (11) | hébergement en service non conforme à la pathologie (11)
| mutation précoce de patients de réa vers USC ou MCO (11) | mutation précoce de patients de réa vers USC ou MCO (11)
| limitation de programmation d'adm en soins critiques(sorties de bloc)(11) | limitation de programmation d'adm en soins critiques (sorties de bloc)(11)
| préservation les lits soins critiques les plus techniques (11) | préservation des lits soins critiques les plus techniques (11)
| procédure de libération de lits hospi conventiennelle (11) | procédure de libération de lits hospi conventionnelle (11)
| procédure de libération de lits soins critiques (11) | procédure de libération de lits soins critiques (11)
| procédure de libération de lits mater (11) | procédure de libération de lits mater (11)
| procédure de libération de lits pédia (11) | procédure de libération de lits pédia (11)
transfo secteur HDJ ou HS en hospi complète (11) et/ou
augmentation temporaire lits conventionnels (11) et/ou
ouverture de lits ou d'unités supplémentaires (11)
| renforcement personnel des urgences (12) | renforcement personnel des urgences (12)
renforcement personnel des services d'aval (12)
| activation filière rapide-circuit court ambulatoire (12) | activation filière rapide-circuit court ambulatoire (12)
| promotion transfert vers autre établissement (12) | promotion transfert vers autre établissement (12)
favoriser les avis spécialisés sans délai aux urgences | favoriser les avis spécialisés sans délai aux urgences | favoriser les avis spécialisés sans délai aux urgences
ACTIONS SOUHAITABLES (S)-23 actions- | ACTIONS SOUHAITABLES (S)-22 actions - | ACTIONS SOUHAITABLES (S)-20 actions-
info centre 15(4) | info centre 15 (4) | info centre 15 (4)
info patients en salle d'attente (8) | info patients en salle d'attente (8) | info patients en salle d'attente (8)
| info des médecins libéraux des épisodes de tension (8) | info des médecins libéraux des épisodes de tension (8)
| info des transporteurs sanitaires (8) | info des transporteurs sanitaires (8)
| info des EPHAD (8) | info des EPHAD (8)
| info des des SSR, ES locaux (8) | info des des SSR, ES locaux (8)
renfort sur le tri aux urgences (8)
| plannif ambulatoire pour diminuier le temps de passage aux urgences (9) | plannif ambulatoire pour diminuer de temps de passage aux urgences (9)
réorientation vers médecine libérale (9) | réorientation vers médecine libérale (9) | réorientation vers médecine libérale (9)
relevé pluriquotidien physique des lits (10)
| inventaire des lits en EPHAD (10) | inventaire des lits en EPHAD(10)
| sollicitation de l'HAD (10) | sollicitation de l' HAD (10)
| organisation de recherche lits par ressources(hors urges) si pas de gestionnaire (11) | organisation de recherche lits par ressources (hors urgences) si pas de gestionnaire (11)
plannification du séjour patient programmé (11) | plannification du séjour patient programmé (11) | plannification du séjour patient programmé (11)
adaptation de la programmation V,S et lendemains WE et F (11) | adaptation programmation V,S et lendemains WE et F (11) | adaptation programmation V,S et lendemains WE et F(11)
anticipation sortie à court terme (J plus 1ou 2)(11) | anticipation sortie à court terme (J plus 1ou 2)(11) | anticipation sortie à court terme (J plus 1 ou 2)(11)
analyse retard de sortie:examen ou avis spé pour prioriser (11) | analyse retard de sortie:examen ou avis spé pour prioriser (11) | analyse retard de sortie:examen ou avis spé pour prioriser (11)
identification patients en attente SSR pour accélérer adm (11)
identification patients en attente EPHAD pour accélérer adm (11)
hébergement en service non conforme à la pathologie (11)
mutation précoce de patients de réa vers USC ou MCO (11)
modulation de la programmation d'adm en soins critiques(sorties de bloc)(11)
préservation les lits soins critiques les plus techniques (11)
procédure de libération de lits hospi conventiennelle (11)
augmentation temporaire lits conventionnels (11) | augmentation temporaire lits conventionnels et/ou (11)
transfo secteur HDJ ou HS en hospi complète et/ou (11)
ouverture de lits ou d'unités supplémentaires (11)
mobilisation des ES MCO de proximité (11)
mobilisation des SSR de proximité (11) | mobilisation des SSR de proximité (11) | mobilisation des SSR de proximité (11)
activation filière rapide-circuit court ambulatoire (12) |  | déprogrammation des admissions(11)
activation filière rapide-circuit court vers service aval (12) (avec perso et/ou médecin service d'aval) | activation filière rapide-circuit court vers service aval (12) (avec perso et/ou médecin service d'aval) | activation filière rapide-circuit court vers service d'aval(avec perso et/ou médecin service d'aval)(12)
renforcement personnel des services d'aval (12)
transmission aux SU liste des patients adressés par centre 15 (12) | transmission aux SU liste des patients adressés par centre 15 (12) | transmission aux SU liste des patients adressés par centre 15 (12)
promotion transfert vers autre établissement (12)
sollicitation de l'HAD(10)
ACTIONS OPTIONNELLES (O)-5 actions- | ACTIONS OPTIONNELLES (O)-2 actions- | ACTIONS OPTIONNELLES (O)-1 action-
plannif ambulatoire pour diminuer le temps de passage aux urgences (9)
procédure de libération de lits soins critiques (11)
procédure de libération de lits mater (11)
procédure de libération de lits pédia (11)
| mise en place consultation de médecine libérale hors PDSA (9) | consultation de médecine libérale hors PDSA (9)
déprogrammation d'admissions (11) | déprogrammation des admissions (11)

## PLAN PREVENTIF
HET PREVENTIF VALIDE LE 25-02-2016
TYPE DE TENSION
| validé | en place | à faire | affluence | déft eff soignants urges | carence lits d'aval
ACTION ESSENTIELLES (E)
identification des facteurs de tension (1) | oui |  |  | o | o | o | 1 | veille indicateurs et alerte
cellule de veille interne quotidienne(1) | oui |  |  | o | o | o | 2 | organisation d'établissement
cellule de crise et déclenchement (2) | oui |  |  | o | o | o | 3 | formation
création CASNP (2) | oui |  |  | o | o | o | 4 | communication, information de la tension
rédaction plan HET interne établissement (2) | oui |  |  | o | o | o | 5 | pilotage (ARS)
validation par instances établissement (2) | oui |  |  | o | o | o | 6 | déclenchement tension solidaire
modalités de communication interne (2) | oui |  |  | o | o | o | 7 | évaluation/restitution
formation ou guide HET pour gouvernance (2) | oui |  |  | o | o | o | 8 | contrôle de l'affluence
sensibilisation/information de l'ensemble du personnel à HET (2) | oui |  |  | o | o | o | 9 | réorientation de l'ambulatoire
organisation de RETEX complet (CANSP?)(12) | oui |  |  | o | o | o | 10 | recherche dispo des lits
inventaire lits disponibles conventionnels (10) | oui |  |  |  |  | o | 11 | amélioration accès aux lits
inventaire lits soins critiques (10) | oui |  |  |  |  | o | 12 | adaptation moyens/demande
inventairelits mater (10) | oui |  |  |  |  | o
inventaire lits pédia (10) | oui |  |  |  |  | o
UHCD si pas (11) | oui |  |  |  |  | o
politique d'hébergement (services de 1ere et 2eme intention par diagnostic) (11) | oui |  |  |  |  | o
ACTIONS SOUHAITABLES (S)
organisation de gestion des lits (11) | oui |  |  |  |  | o
lits dédiés urges dans les services de court-séjour (11) | oui |  |  |  |  | o
création d'une unité post-urgences (11) | oui |  |  |  |  | o
salon de sortie (11) | oui |  |  |  |  | o
sorties et admissions matinales (11) | oui |  |  |  |  | o
remise en état accélérée chambres libérées (11) | oui |  |  |  |  | o
régulation de la programmation | oui
date prév de sortie (11) | oui |  |  |  |  | o
planif du séjour patient programmé (11) | oui |  |  |  |  | o
adaptation de la programmation V,S et lendemains WE et F (11) | oui |  |  |  |  | o
anticipation sortie à court terme (J plus 1ou 2)(11) | oui |  |  |  |  | o
analyse des séjours longs (11) | oui |  |  |  |  | o
analyse retard de sortie:examen ou avis spé pour prioriser (11) | oui |  |  |  |  | o
analyse retard de sortie:abs de solution de sortie (11) | oui |  |  |  |  | o
détection patients bloquants (11) | oui |  |  |  |  | o
détection des journées d'hospi inutiles (11) | oui |  |  | o |  | o
taux d'hospi à partir urges par service (11) | oui |  |  |  |  | o
taux d'hospitalisation après passage aux urgences (dont UHCD) | oui
adapt prévisionelle effectifs (urges et aval) ponts we rassemblements ...(12) | oui |  |  | o | o | o
activation filière rapide-circuit court ambulatoire (12) | oui |  |  | o | o
transmission aux SU liste des patients adressés par centre 15 (12) | oui |  |  | o
ACTIONS OPTIONNELLES

## FICHE REX
L'objectif de la fiche de REX est : - Tracer de manière synthétique et ananonyme un descriptif de l'épsode de tension, les causes immédiates et profondes identifiées, les enseignements, les propositions d'action et éléments de suivi; - Partager la connaissance, garder la mémoire de l'utilité des actions mises en place; - Pour être utile, diffusion pertinente de la fiche REX, création d'une base de données.
Fiche de Retour d'EXpérience - Situation de tension hospitalière
Date de début de la tension :
Date de fin de la tension :
Etablissement ( à anonymiser)
Contexte | Institutionnel : Lits fermés, forte activité, accès difficile au plateau médico-technique…
Sanitaire : épisode infectieux, canicule…
Humain : personnel absent, personnel intérimaire, communication : interne, entre pôles …
Temporel : pont, congés scolaires, weekend, grand rassemblement…
Facteurs de tension | Affluence
Charge en soins
Aval (indisponibilité de lits d'hospitalisation : MCO, SSR, REA, SI, USC)
Existence d'une procédure HET au sein de l'établissement (selon recommandations en vigueur) |  |  |  |  | OUI - NON
Gestion de l'épisode |  |  |  | Description - observations | Eléments à capitaliser | Axes d'amélioration
Identification / Description | Quels signaux d’alerte ? Qu’est ce qui a permis d’identifier la situation de tension ? Quel niveau des indicateurs? Fonctionnement de la veille?
Qui a signalé quoi? A quel moment?
Réponse ES | Quelles réponses de la direction? Application d'une procédure existante,
| Quelles actions mises en place et quelle efficacité? Ont elle arrêté ou attenué certaines causes et certaines conséquences? | Préciser pour chaque action si elle était prévue dans le plan HET initialement ou si elle a été ajoutée | Prévention au quotidien : quelles actions mises en amont ont facilité la gestion de l'épisode
Mesures pour gérer l'affluence
Mesures pour gérer la carence de lits d'aval : ajouts de lits, déprogrammation, transferts, réorientation…
Mesures pour gérer le défaut d'effectif soignant
Réponse ARS | Actions mises en place par l'ARS : tension solidaire, communication…
Difficultés rencontrées
Conséquences
Actions d'amélioration
Axe d'amélioration |  |  | Descriptif de l'action |  | Responsable | Etat d'avancement
Interne à l'établissement
Territorial
Régional