## Slide 1
PROJET HET EN BRETAGNE
Date – 18/11/2016
Lieu - PARIS

## Slide 2: SOMMAIRE
1
La démarche
2
Le retour d’expérience
DATE 18/11/2016
Page 2

## Slide 3
1 . La démarche

## Slide 4: 1 - La démarche - établissements -
Mars
2015
Épidémie grippale
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Demande
des ES
Episode récent: tensions observées, actions, pilotage, communication
Manques constatés et améliorations envisageables

## Slide 5: 1 - La démarche - établissements -
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunion initiale
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Demande
des ES
Directions et médecins responsables SU tous ES
Précédée de diffusion de documents et recommandations traitant de la tension

## Slide 6: 1 - La démarche - établissements -
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunion initiale
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Demande
des ES
Définition consensuelle
Objectifs : plan global = ES, territoires, région +SAMU et ARS
Priorité : dispositif ES en premier et schéma commun
Contenu : veille, modalités déclenchement, déclaration, suivi, levée, évaluation, formation , plans d’actions, gradation
Méthode de travail : groupe régional pluridisciplinaire
Référentiel commun : recommandations FEDORU

## Slide 7: 1 - La démarche - établissements -
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunion initiale
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Demande
des ES
Etat des
lieux
Grille d’auto-évaluation :
Organisation au quotidien des urgences,
Articulation avec aval,
Dispositifs existants et efficacité

## Slide 8: 1 - La démarche - établissements -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Nov
2016
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Demande
des ES
Etat des
lieux
De novembre à mars :
Plénières
Travail entre les séances sur documents préparés par le Réseau
21 Etablissements sur 25 ont participé au groupe
Validation des documents après accord de tous

## Slide 9: 1 - La démarche - établissements -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Restitution
Nov
2016
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Dispositif ES
Demande
des ES
Etat des
lieux
Invités :
Les directions
Les responsable des SU
Le Groupe de travail
Les Présidents de CME
L’ARS

## Slide 10: 1 - La démarche - établissements -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Restitution
Nov
2016
Travail dans les établissements
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Dispositif ES
Demande
des ES
Etat des
lieux
Présentation des documents validés :
Trame commune d’élaboration HET
Plans d’actions et priorisation des actions
Formulaire REX et modalités d’évaluation
Formulaires de déclaration, suivi, levée
Calendrier de suivi des travaux interne des ES

## Slide 11: 1 - La démarche - établissements -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Restitution
Nov
2016
Travail dans les établissements
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Dispositif ES
Demande
des ES
Etat des
lieux

## Slide 12: 1 - La démarche - établissements -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Restitution
Nov
2016
Bilan des
travaux ES
Travail dans les établissements
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Dispositif ES
Demande
des ES
Etat des
lieux
Composition des groupes établissements
Etat d’avancement et appui sur les travaux régionaux
Bilan des tensions été

## Slide 13: 1 - La démarche - ARS -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Restitution
Nov
2016
Bilan des
travaux ES
Travail dans les établissements
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Dispositif ES
Demande
des ES
Présentation
Etat des
lieux
Précédée de diffusion de documents et recommandations HET
Référents Urgences et Cellule de Veille , d’Alerte et Gestion Sanitaire

## Slide 14: 1 - La démarche - ARS -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Restitution
Nov
2016
Bilan des
travaux ES
Travail dans les établissements
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Dispositif ES
Demande
des ES
Présentation
Etat des
lieux
Présentation projet ES
Propositions : Veille régionale et plan ARS spécifique

## Slide 15: 1 - La démarche - ARS -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Restitution
Nov
2016
Bilan des
travaux ES
Travail dans les établissements
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Dispositif ES
Réunions ARS – RBU
Travail en interne à l’ARS
Demande
des ES
Présentation
Etat des
lieux
Lien avec travaux ES
En parallèle progression projet ORU (outil de traitement des données)
Travail en interne ARS et élaboration d’un plan spécifique ARS

## Slide 16: 1 - La démarche - ARS -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Restitution
Nov
2016
Bilan des
travaux ES
Travail dans les établissements
ARS
ES
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Dispositif ES
Dispositif ARS
Réunions ARS – RBU
Travail en interne à l’ARS
Demande
des ES
Présentation
Etat des
lieux
Plan spécifique ARS
Organisation veille et suivi des épisodes de tension
Courrier du DGARS

## Slide 17: 1 - La démarche - ARS -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Restitution
Nov
2016
Bilan des
travaux ES
Intégration des DD
Travail dans les établissements
ARS
ES
Présentation SAMU
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Dispositif ES
Dispositif ARS
Réunions ARS – RBU
Travail en interne à l’ARS
Demande
des ES
Présentation
Etat des
lieux
Présentation travail régional ES et ARS
Proposition élaboration de fiches actions

## Slide 18: 1 - La démarche - SAMU -
Avril
2016
Mars
2016
Nov
2015
Sept
2015
Mars
2015
Épidémie grippale
Réunions de
travail (5)
Réunion initiale
Restitution
Nov
2016
Bilan des
travaux ES
Intégration des DD
Travail dans les établissements
ARS
ES
Présentation SAMU
Enquêtes de ressenti
SU et SAMU
Dispositif ES
Dispositif ARS
Réunions ARS – RBU
Travail en interne à l’ARS
Demande
des ES
Présentation
Etat des
lieux
Présentation travail régional ES et ARS
Proposition plan SAMU :
  Par groupe régional HET SAMU
  Pour prise en compte des tensions
    dans les ES
    Pré hospitalières(Régulation et SMUR)

## Slide 19: Suites de la démarche
Accompagnement de l’ARS et des ES pour finalisation des plans et formation
Evaluation REX régional après la période hivernale
Dispositifs territoriaux après achèvement des travaux de GHT
Finalisation du projet ORU et mise en œuvre de la veille

## Slide 20
2 . Le retour d’expérience

## Slide 21: 2 – Le retour d’expérience
Constat :
  Grande implication ES et ARS
  Avancée rapide des travaux
  Schéma commun retenu allant au-delà des recommandations

## Slide 22: 2 - Le retour d’expérience
Apport d’une démarche régionale?
  Elargit les objectifs
  Meilleure connaissance des acteurs entre eux et favorise la réalisation des objectifs
  Description d’un «programme HET d’établissement» commun : harmonisation régionale des pratiques et facilite les lectures des dispositifs déployés en situation pour la tutelle (unité des modes de procédure ...)
  Diversité des ES (taille, moyens, «maturité HET ») = levier d’avancement facilité par les échanges en séances plénières
  Conduite conjointe des actions avec les ES et l’ARS: synergie facilitant la progression des travaux

## Slide 23: 2 - Le retour d’expérience
Eléments ayant facilité la conduite du projet et l’adhésion des acteurs ?
  Réponse à un besoin, au mieux une demande
  Qualification de la demande : enquête de ressenti
  Qualification du besoin : état des lieux minutieux
  Commencer par un « programme HET d’établissement » : répond au besoin immédiat et permet d’approfondir le volet préventif
  Implication forte et prolongée du réseau des urgences

## Slide 24: 2 - Le retour d’expérience
Eléments nécessitant une vigilance ?
  Gérer un groupe « large »
  Favoriser la présence de médecins dans les groupes de travail, (régional et ES): élargit le point de vue au-delà de la gestion des lits
  Favoriser la mise en place de groupes de travail larges dans les établissements intégrant les médecins et les personnels d’encadrement des services d’urgence et d’aval: la tension est affaire de tous
  Accompagner dans le temps

## Slide 25: 2 - Le retour d’expérience
Impact de l’absence d’indicateurs communs automatisés pour la conduite du projet ?
  N’empêche pas la démarche
  A pu participer à la progression du projet ORU